| S. Nu. | Çalışma Konuları | Sorumlu / Sorumlular | Gerçekleşme Tarihi | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.3- KURUMSAL GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR |  |  |  |
| 1.1 | İSG Yönetim Sistem Ekibi Oluşturma | İşveren | 11.09.2023 | TUT 01 |
| 1.2 | İSG Yönetim Sistemi Temsilcisi Görevlendirilmesi | İşveren | 11.09.2023 | GRY 01 |
| 1.3 | İSG Yönetim Sistemi Ekibi Üye Görevlendirilmesi | İşveren | 11.09.2023 | GRY 02 |
| 1.4 | Proses Ve Prosedür Sorumlularının Belirlenmesi | İşveren | 11.09.2023 | BEL 11 |
| 1.5 | İşveren Vekili Görev, Yetki ve Sorumluluklarının Bildirimi | İşveren | ------------------ | BEL 02 |
| 1.6 | İSG Kurul Üyesi Görev, Yetki ve Sorumluluklarının Bildirimi | İşveren | ------------------ | BEL 03 |
| 1.7 | Çalışan Temsilcisi Görev, Yetki ve Sorumluluklarının Bildirimi | İşveren Vekili | ------------------ | BEL 04 |
| 1.8 | Acil Durum Ekip Üyelerinin Görev, Yetki ve Sorumluluklarının Bildirimi | İşveren Vekili | ------------------ | BEL 06, BEL 07, BEL 08, BEL 09 |
| 1.9 | Risk Değerlendirmesi Ekibi Üyesi Görev, Yetki ve Sorumluluklarının Bildirimi | İşveren | ------------------ | BEL 10 |
| 2 | 5.4- ÇALIŞANLARIN KATILIMI VE GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI |  |  |  |
| 2.1 | Tehlikeleri Belirleme Anket Formlarının Dağıtılması | İSG YS Temsilcisi | EYLÜL 2023 | FRM 07 |
| 2.2 | İSG Öneri Formlarının Dağıtılması | İSG YS Temsilcisi | EYLÜL 2023 | FRM 10 |
| 2.3 | Çalışanların Katılımı Anketlerinin Yapılması | İSG YS Temsilcisi | EYLÜL 2023 | FRM 57 |
| 2.4 | Ramak Kala Olay Kutularının temin edilmesi ve uygun yerlere asılması | İşveren Vekili | EYLÜL 2023 |  |
| 2.5 | YGG Toplantısının yapılması | İşveren | EYLÜL 2023 | FRM 04, FRM 05 |
| 3 | 6.1.2.1- TEHLİKELERİN TANIMLANMASI |  |  |  |
| 3.1 | Risk Değerlendirme Ekibi Oluşturma/Güncelleme | İşveren | 11.09.2023 | GRY 03 |
| 3.2 | Risk Değerlendirme Ekibi Eğitimi | İnsan Kay. Şb. Md. |  | Hizmetiçi Eğitim Birimi üzerinden planlanacaktır. |
| 3.3 | Çalışma ortamı gözetimi ve Tehlikelerin belirlenmesi çalışmaları | Risk Değerlendirme Ekibi | Eylül 2022 | FRM 07, FRM 11, FRM 12, FRM 13 |
| 4 | 6.1.2.2- RİSK DEĞERLENDİRMESİ |  |  |  |
| 4.1 | Risk Değerlendirme Raporunun Hazırlanması ve MEBBİS ‘e işlenmesi | Risk Değerlendirme Ekibi | Eylül 2022 | Risk Değerlendirme Formu |
| 5 | - YASAL ŞARTLAR VE DİĞER ŞARTLARIN BELİRLENMESİ |  |  |  |
| 5.1 | Mevzuat Doküman Listesinin Hazırlanması | İSG YS Temsilcisi | 11.09.2023 | PRD 08 |
| 5.2 | İSG Dış Kaynaklı Doküman Listesinin Hazırlanması | İSG YS Temsilcisi | 11.09.2023 | LST 02 |
| 5.3 | İSG Mevzuat Değişikliklerinin takip edilmesi | İSG YS Ekibi | Ayda 1 | FRM 22 |
| 5.4 | İç Yönergenin Hazırlanması/Güncellenmesi | İSG Kurulu | ------------------ | İç Yönerge |
| 6 | - İSG HEDEFLERİ VE BUNLARA ERİŞMEK İÇİN PLANLAMA |  |  |  |
| 6.1 | İSG Hedeflerinin belirlenmesi ve bu hedeflere erişmek için planlama yapmak | İSG Kurulu | 11.09.2023 | FRM 03, PLN 01 |
| 6.2 | Belirlenen hedeflerin gerçekleşme oranının tespit edilmesi | İSG Kurulu | EYLÜL İTİBARİYLE 6 AYDA 1 | BEL 12 |
| 7 | 7.1- KAYNAKLAR |  |  |  |
| 7.1 | Proseslerin ihtiyaç Duyacağı Kaynakların Belirlenmesi | İSG YS Ekibi | ARALIK 2023 | LST 13 |
| 7.2 | Kaynak Talep Formlarının Toplanması | İSG YS Ekibi | ARALIK 2023 | FRM 35 |
| 8 | 7.2- EĞİTİM |  |  |  |
| 8.1 | Yıllık Eğitim Planının Hazırlanması | İSG YS Ekibi | Eylül 2023 | PLN 02 |
| 8.2 | İSG Kurulu Eğitimi | İSG Büro Yöneticisi | İhtiyaç Halinde | FRM 23, FRM 24 |
| 8.3 | İş başı ve Oryantasyon Eğitimi | İnsan Kayn. Şb Md. | İhtiyaç Halinde | FRM 27 |
| 8.4 | Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi | İSG Büro Yöneticisi | İhtiyaç Halinde | FRM 23, FRM 24 |
| 8.5 | Risk Değerlendirme Ekibi Eğitimi | İSG Büro Yöneticisi | ARALIK 2023 | FRM 23, FRM 24 |
| 8.6 | Yangın Eğitimi | İSG Büro Yöneticisi | İlçe MEM Planladığı Tarihlerde |  |
| 8.7 | Arama Kurtarma ve Tahliye Eğitimi | İSG Büro Yöneticisi | İlçe MEM Planladığı Tarihlerde |  |
| 8.8 | İlkyardımcı Eğitimi | İSG Büro Yöneticisi | İl MEM Planladığı Tarihlerde |  |
| 8.9 | Hijyen Eğitimi | İSG Büro Yöneticisi | Eylül 2023 |  |
| 8.10 | Kalorifer Ateşleyiciliği Eğitimi | İSG Büro Yöneticisi | KASIM 2023 |  |
| 8.11 | Özel Politika Gerektiren ( Engelli İşçiler, Kadın işçiler, Genç İşçiler, Yaşlı İşçiler) Personelin Eğitimlerinin Verilmesi ve Belgelendirilmesi | İSG Büro Yöneticisi | İhtiyaç Halinde |  |
| 9 | 7.4- İLETİŞİM |  |  |  |
| 9.1 | İç ve Dış İletişim Planının Hazırlanması | İSG YS Ekibi | Eylül 2023 | PLN 03 |
| 9.2 | İSG Yönetim Sistemi ile ilgili bilgilerin Web sitesi, DYS, Mail, Telefon ve Duyuru panoları ile çalışanlar ve diğer ilgili taraflarla paylaşılması | İSG YS Ekibi | -------------------- | FRM 29 |
| 10 | 8.1.3- DEĞİŞİM YÖNETİMİ |  |  |  |
| 10.1 | İSG Değişim ve Entegrasyon Planının Hazırlanması | İSG YS Ekibi | -------------------- | PLN 04 |
| 11 | 8.1.4- SATIN ALMA |  |  |  |
| 11.1 | Yükleniciler ve tedarikçiler ile yapılan sözleşme ve şartnamelerin İSG açısından uygunlukları sağlanması | İSG YS Ekibi | Hizmet alımı yapılması durumunda | FRM 36, FRM 37, FRM 38, ŞRT 01 |
| 11.2 | KKD Satın Alma, Kabul, Kalite Kontrol | İSG YS Ekibi | Satın alma yapılması durumunda | FRM 39 |
| 12 | - ACİL DURUMA HAZIR OLMA VE MÜDAHALE |  |  |  |
| 12.1 | Acil Durum Müdahale Planlarının Hazırlanması/Güncellenmesi | İSG Büro Yöneticisi İş Güvenliği Uzmanı | Eylül 2023 | PLN 10 |
| 12.2 | Acil Durum Müdahale Planlarının çalışanlara duyurulması ve Acil Durum Tahliye Planlarının uygun yerlere asılması | İSG Büro Yöneticisi İş Güvenliği Uzmanı | Eylül 2023 | PLN 10 |
| 12.3 | Yangın Acil Durum Kontrollerinin yapılması | Yangınla Mücadele/Söndürme Ekibi | 3 ayda 1 | FRM 41 |
| 12.4 | Yangın Dolabı Bakım ve Kontrollerinin yapılması | Yangınla Mücadele/Söndürme Ekibi | Ayda 1 | FRM 42 |
| 12.5 | Yangın Söndürme Cihazlarının Bakım ve Kontrollerinin yapılması | Yangınla Mücadele/Söndürme Ekibi | Ayda 1 | FRM 44 |
| 12.6 | Acil durum müdahele ve tahliye yöntemlerinin Test Edilmesi (Yangın Tatbikatı, Personel Tahliye Tatbikatı, Deprem Tatbikatı) | İSG Büro Yöneticisi İns. Kay. Şb. Md. | Yılda 1 | FRM 43 |
| 12.7 | İş kazalarının bildirimi ve gerekli değerlendirmelerin yapılması | İSG Büro Yöneticisi Risk Değerlendirme Ekibi | İş kazası yaşanması durumunda | PRD 15, FRM 45, FRM 46, FRM 48, TLM 03, TLM 04 |
| 12.8 | Ramak Kala Olay Tutanaklarının Değerlendirilmesi | Risk Değerlendirme Ekibi | Ayda 1 | TUT 03, FRM 47 |
| 12.9 | Acil Toplanma Yeri/Güvenli Bölge Belirlenmesi | Destek Hizm. Şb.Md. | Hemen |  |
| 12.10 | Acil Durum Telefonlarının Asılması | Destek Hizm. Şb.Md. | Hemen |  |
| 12.11 | Yangın vukuunda hareket tarzı tablosu | Destek Hizm. Şb.Md. | Hemen |  |
| 12.12 | Yangın Önleme ve Söndürme Talimatı Hazırlanması, Asılması | Destek Hizm. Şb.Md. | Hemen |  |
| 12.13 | Yangında Öncelikli kurtarma Etiketleri | Destek Hizm. Şb.Md. | Hemen |  |
| 13 | - İZLEME, ÖLÇME, ANALİZ VE DEĞERLENDİRME |  |  |  |
| 13.1 | İSG Yönetim Sistemi Performansının İzlenmesi | İSG YS Ekibi | 3 Ayda 1 | PRD 16, PLN 07, TAB 02 |
| 14 | - İÇ TETKİK |  |  |  |
| 14.1 | İSG İç Tetkik Planının Hazırlanması | İSG YS Ekibi | Sistem Belgelendirme Başvurusundan önce | PLN 08 |
| 14.2 | İç Tetkiklerin yapılması ve İç Tetik Raporlarının hazırlanması | İç Tetkikçi | Sistem Belgelendirme Başvurusundan önce ve 3 ayda 1 | FRM 56, ŞEM 06 |
| 14.3 | Tespit Edilen Uygunsuzluklar için düzeltici faaliyetlerin yapılması | İSG YS Ekibi | Hemen | FRM 55 |
| 15 | - YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ |  |  |  |
| 15.1 | YGG Toplantılarının yapılması | İşveren | Yılda 1 | PRD 04, FRM 04, FRM 05, ŞEM 02 |
| 16 | 10.2- OLAYLAR UYGUNSUZLUKLAR VE DÜZELTİCİ FAALİYET |  |  |  |
| 16.1 | Uygunsuzlukların Tespit Edilmesi ve Raporlanması | İSG YS Ekibi |  | FRM 50 |
| 16.2 | Yaşanan Kaza ve Ramak Kala Olaylarının Kayıt Altına Alınması ve Kök Neden Analizlerinin Yapılması | İSG YS Ekibi |  | FRM 51, FRM 52, FRM 53, FRM 54, ŞEM 05 |
| 16.3 | Tehlikelerin Ortadan Kaldırılması ve İSG Risklerinin Azaltılması için Kontrol Hiyerarşisinin Kullanılarak Düzeltici Faaliyet Formlarının Açılması ve Takibi | Risk Değerlendirme Ekibi | Hemen | FRM 55 |
| 16.4 | Termal Konfor Ölçümleri | İşveren Vekili | Yılda 1 | İl MEM ‘den talep edilecek |
| 16.5 | Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü | İşveren Vekili | Yılda 1 | İl MEM ‘den talep edilecek |
| 16.6 | Basınçlı Hava Tankları (Kompresör) Periyodik Kontrolü | İşveren Vekili | Yılda 1 | İl MEM ‘den talep edilecek |
| 16.7 | Elektrik İç Tesisatı Periyodik Kontrolü | İşveren Vekili | Yılda 1 | İl MEM ‘den talep edilecek |
| 16.8 | Elektrik İç Tesisatı-Topraklama Periyodik Kontrolü | İşveren Vekili | Yılda 1 | İl MEM ‘den talep edilecek |
| 16.9 | Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı ( Alarm Sistemi Dahil ) Periyodik Kontrolü | İşveren Vekili | Yılda 1 | İl MEM ‘den talep edilecek |
| 16.10 | Akışkan Tesisatı Periyodik Kontrolü | İşveren Vekili | Yılda 1 | İl MEM ‘den talep edilecek |
| 16.11 | Yıldırımdan Korunma (Paratoner) Tesisatı Periyodik Kontrolü | İşveren Vekili | Yılda 1 | İl MEM ‘den talep edilecek |
| 16.12 | Akümülatör, Transformatör/Jenaratör Periyodik Kontrolü | İşveren Vekili | Yılda 1 | İl MEM ‘den talep edilecek |
| 16.13 | Havalandırma ve Klima Tesisatı Periyodik kontrolü | İşveren Vekili | Yılda 1 | İl MEM ‘den talep edilecek |
| 16.14 | Asansör (İnsan ve Yük Taşıyan) Periyodik Kontrolü | İşveren Vekili | Yılda 1 | İl MEM ‘den talep edilecek |